## Budget Summary
BUDGET SUMMARY — Campaign #DA-2407
Ô vàng = nhập. Committed & average tự tính từ sheet Creator Cost.
Inputs
Tổng ngân sách (VND) | 180000000
Cost ceiling / pax | 3500000
Target cost / pax | 3000000
Số creator kế hoạch | 50
Contingency % | 5%
Tính toán
Committed cost (đã chốt) | 3300000
Số creator đã có cost | 1
Average cost / pax | 3300000
Cost variance vs target (tổng) | 300000
Contingency amount | 9000000
Budget còn lại (sau committed & contingency) | 167700000
% budget đã dùng | 1.833%
Cảnh báo
Trong ngân sách
⚠ Average cost cao hơn target

## Creator Cost
CREATOR COST — Campaign #DA-2407
Mỗi creator một dòng. Ô vàng = nhập. Total & Variance tự tính. Cột cảnh báo khi vượt ceiling.
No. | Creator | Deliverable | Agreed Fee | VAT % | Total Cost | Target/pax | Variance | Vượt ceiling? | Status | Notes
1 | Mai Linh | 1 TikTok video | 3000000 | 10% | 3300000 | 3000000 | 300000 | OK | Confirmed | OK