## Risk Register
RISK REGISTER — Campaign #DA-2407
Báo risk SỚM, không đợi issue xảy ra. Severity = Likelihood × Impact (xem Scoring Legend).
ID | Phase | Mô tả risk | Loại | Likelihood (1-3) | Impact (1-3) | Severity | Mức | Owner | Mitigation / Action | Escalation trigger | Decision deadline | Status
R01 | Creator Ops | 2 creator không phản hồi >24h | Expected | 2 | 2 | 4 | Trung bình | Account | Kích hoạt 2 backup đã shortlist | ≥3 creator mất liên lạc | T3 17:00 | Monitoring
R02 | Logistics | Shipment sản phẩm trễ 3 ngày | Expected | 2 | 3 | 6 | Cao | Account | Đổi sang hoả tốc, dời deadline quay | Trễ >5 ngày | T2 EOD | Open
R03 | Content | Brand feedback chậm >48h trên 3 draft | Preventable | 3 | 2 | 6 | Cao | Account Lead | Escalate, xin SLA duyệt 24h | Feedback >72h | Hôm nay 17:00 | Open
R04 | Cost | 1 creator đòi phí vượt ceiling | Preventable | 2 | 2 | 4 | Trung bình | Account | Đàm phán lại hoặc thay creator | Vượt ceiling >10% | T4 | Open

## Scoring Legend
SCORING LEGEND
Likelihood / Impact (1–3)
Điểm | Ý nghĩa
1 | Thấp — ít khả năng / ảnh hưởng nhỏ
2 | Trung bình — có thể xảy ra / ảnh hưởng vừa
3 | Cao — nhiều khả năng / ảnh hưởng lớn tới campaign
Severity = Likelihood × Impact
Severity | Hành động
6–9 | Cao — xử lý / escalate ngay
3–4 | Trung bình — theo dõi sát + có action
1–2 | Thấp — ghi nhận, kiểm tra định kỳ
Loại lỗi
Loại | Định nghĩa
Expected | Sai số vận hành lường trước được (drop, trễ, cần sửa) — cần buffer/backup/contingency, KHÔNG bỏ qua.
Preventable | Lỗi lẽ ra tránh được (sai brief, không follow-up, chốt vượt budget) — ảnh hưởng đánh giá năng lực.